DEVIS N°2026-001

Date : 27 février 2026

Client : TechCorp SAS

Contact : Marc Durand

Email : marc.durand@techcorp.fr

PROJET : Refonte Site Web E-commerce

Description :

Refonte complète du site e-commerce avec nouvelle interface utilisateur,

optimisation des performances et intégration de nouveaux moyens de paiement.

DÉCOUPAGE EN PHASES :

Phase 1 : Cadrage et Audit

Durée : 3 jours

Contenu : Analyse de l'existant, définition des besoins, cadrage fonctionnel

Phase 2 : Design UI/UX

Durée : 10 jours

Contenu : Maquettes desktop et mobile, prototypes interactifs, design system

Phase 3 : Développement Front-end

Durée : 15 jours

Contenu : Intégration des maquettes, développement composants React

Phase 4 : Développement Back-end

Durée : 10 jours

Contenu : API REST, base de données, intégration paiement

Phase 5 : Tests et Recette

Durée : 5 jours

Contenu : Tests fonctionnels, tests de charge, correction bugs

Phase 6 : Mise en Production

Durée : 2 jours

Contenu : Déploiement, formation équipe client, documentation

TOTAL : 45 jours

PLANNING :

Date de début : 1er mars 2026

Date de fin estimée : 30 juin 2026

BUDGET :

Taux journalier : 650€

Montant total HT : 29 250€

TVA 20% : 5 850€

Montant total TTC : 35 100€

Conditions de paiement :

- 30% à la commande

- 40% à mi-projet

- 30% à la livraison

Consultant assigné : Jonathan BRAUN

Email : jonathan.braun@reboot-conseil.com

Validité de l'offre : 30 jours

Pour acceptation :

Signature client : _______________

Date : _______________